Planning prévisionnel

**Détails des projets**

Evaluation de la charge de travail à l’unité « semaine » supérieure.

**P1** – Démarrage – 20H / 1 semaine

**P2** – Découverte métier – 50H / 2 semaines

**P3** – Etude utilisateur – 120H / 4 semaines

**P4** – Interprétation de données analytiques – 80H / 3 semaines

**P5** – Ergonomie site de vacances – 80H / 3 semaines

**P6** – Préparation et animation d’un atelier co-conception – 60H / 2 semaines

**P7** – Prototype application mobile – 100H / 3 semaines

**P8** – Définition d’une promesse de service – 60H / 2 semaines

**P9** – Evolution d’un service existant – 100H / 3 semaines

**P10** – Création d’un portfolio UX – 80H / 3 semaines

Soit un total de 26 semaines en étant au plus juste.

Evaluation susceptible d’évoluer en fonction des avancées.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro du projet | Descriptif | Nombre d’heures | Evaluation en semaines | Date du livrable |
| 1 | Démarrage | 20 | 1 | 14/01/2022 |
| 2 | Découverte métier | 50 | 2 | 28/01/2022 |
| 3 | Etude utilisateur | 120 | 4 | 25/02/2022 |
| 4 | Interprétation données analytiques | 80 | 3 | 18/03/2022 |
| 5 | Ergonomie site de vacances | 80 | 3 | 08/04/2022 |
| 6 | Préparation et animation d’un atelier | 60 | 2 | 22/04/2022 |
| 7 | Prototypage app. mobile | 100 | 3 | 13/05/2022 |
| 8 | Définition promesse service | 60 | 2 | 27/05/2022 |
| 9 | Evolution service existant | 100 | 3 | 17/06/2022 |
| 10 | Portfolio | 80 | 3 | 08/07/2022 |